## モニタリング結果報告
（様式第19号）
令和7年度里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金 モニタリング結果報告書
活動組織名：
１．活動の目標等
区分：
目 標：
モニタリング調査方法：
| ２．活動実施前（令和 年度） | 写真添付（施業前の写真）
施業地
標準地の 状況
| ３．活動計画１年目（令和 年度） | 写真添付（1年目施業後の写真）
標準地の 状況
目標達成度
次年度に 向けた改善策
| 4．活動計画２年目（令和 年度） | 写真（2年目施業後の写真）
標準地の 状況
目標達成度
次年度に 向けた改善策
| 5．活動計画3年目（令和 年度） | 写真（3年目施業後の写真）
標準地の 状況
目標達成度
Note on B6: 目標は活動計画書のモニタリング目標とと一致させてください。
Note on B7: 活動計画書のモニタリング調査方法と一致させてください。

## モニタリング結果報告記入例 (竹林)
（様式第19号）
《記入例》令和○年度里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金 モニタリング結果報告書
| ※モニタリング調査のガイドラインはホームページ掲載のガイドブック内にあります。 |  | 活動組織名：〇〇の森保全の会
１．活動の目標等
区分： 地域活動型（竹林資源活用）
目標： 筍が利用できる美しい竹林にしたい（竹の本数25㎡当たり8本） ←活動計画書に記載した目標。
モニタリング調査方法：竹の本数調査 ←活動計画書に記載した調査方法。
| ２．活動実施前（令和6年度） |  | 写真
| 施業地 | 高岡郡津野町大野〇〇
| 標準地の 状況 | 初回調査結果 施業する前の現状を記載（数値化） （…現状の説明…）。（…な竹林にしていくため）…まず（・・・今年の作業内容）を行う。 竹の種類：モウソウチク 25㎡当たりの竹の本数：25本 竹の平均直径：16ｃｍ
施業前の写真添付
| ３．活動計画１年目（令和6年度） |  | 写真
| 標準地の 状況 | 竹の種類：モウソウチク 25㎡当たりの竹の本数：20本 竹の平均直径：16ｃｍ
1年目施業後の写真添付
| 目標達成度 | 目標達成率：30％ （年次調査結果20－初回調査結果25）÷（数値目標8－初回調査結果25）÷100％＝約30％ 調査結果の数値を踏まえて表現してください。
| 次年度に 向けた改善策 | 春に再生する竹も含めて改めて本数と直径を調査し、必要に応じて数値目標を見直す。
4．活動計画２年目（令和7年度）
| 標準地の 状況 | 竹の種類：モウソウチク 25㎡当たりの竹の本数：8 本 竹の平均直径： 16 ｃｍ
2年目施業後の写真添付
| 目標達成度 | 100%
| 次年度に 向けた改善策 | 新竹や枯れ枝の処理を行うなど継続していく。
5．活動計画3年目の標準地の状況
| 標準地の 状況を記載 |  | 3年目施業後の写真添付
目標達成度
竹林２年目の例
2024.7.1
2025.1.25
2026.1.20
達成率は最終年に100％になればよい。また、状況に応じて、目標値の修正も可能。
林内の標準的な場所でモニタリングしていく場所を決め、25㎡を囲っている。
初回調査と同じ場所を撮影。本数が減っていることがわかる。
3回目も同じ場所を撮影。さらに本数が減っていることがわかる。
１年目は ↑ここまで↑
2年目は ↑ここまで↑

## モニタリング結果報告記入例(森林資源活用）
（様式第19号）
《記入例》令和○年度里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金 モニタリング結果報告書
| ※モニタリング調査のガイドラインはホームページ掲載のガイドブック内にあります。 |  | 活動組織名：〇〇の森保全の会
１．活動の目標等
区分： 里山林保全（1・2年目)、地域活動（森林資源活用）(3年目)
目標： 荒廃した人工林をきれいにする。林縁部からの見通し20ｍ、搬出量全施業地で100㎥（うち○○地区40㎥)
モニタリング調査方法： 見通し調査、搬出量調査 ←↑活動計画書と同じ。
| ２．活動実施前の標準地の状況（令和5年度） |  | 写真
| 施業地 | 高岡郡津野町大野〇〇
| 標準地の 状況を記載 | 初回調査結果 施業する前の現状を記載（数値化） 撮影日。（…現状の説明…）。（…な人工林にしていくため）…まず（・・・今年の作業内容）を行う。 見通し調査：5ｍ | 施業前の写真添付
| ３．活動計画１年目の標準地の状況（令和5年度） |  | 写真
| 標準地の 状況を記載 | （…作業内容…）をおこない（…1年目の作業を終えた現状…）。 見通し調査 ： 10ｍ
1年目施業後の写真添付
| 目標達成度 | （年次調査結果10ｍ-初回調査結果5m）÷（目標見通し20ｍ－初回調査結果5ｍ）＝約33%
| 次年度に 向けた改善策 | ・・・・で施業に遅れが出てしまった為、次年度は早期から計画を立てて行う。
| 4．活動計画２年目の標準地の状況（令和6年度） |  | 写真
| 標準地の 状況を記載 | （…2年目の作業内容…）をおこない（…2年目の作業を終えた現状…）。 見通し調査： 15ｍ
| 目標達成度 | 66%
| 次年度に 向けた改善策 | 目標達成までの数量を意識して効率的に活動を行う。
| 5．活動計画3年目の標準地の状況（令和7年度） |  | 写真
| 標準地の 状況を記載 | （…3年目の作業内容…）をおこない（…3年目の作業を終えた現状…）。 見通し調査：20ｍ 搬出量40㎥
3年目施業後の写真添付
| 目標達成度 | 見通し調査100%、搬出量調査100％ 別添：共販所明細、搬出画像
2023.7.1
2024.1.25
2025.1.28
2026.1.27
写真に日付が無い場合は、
左側欄に撮影日を記入する事
地域活動（森林資源活用）(3年目)の例
林内の標準的な場所でモニタリングしていく場所を決める。毎年同じところを撮影。
搬出結果の根拠資料として明細等を提出。共販所に出さない場合は、林内から搬出するたびに、トラックに積み込んだ様子などを撮影。トラック1回量×回数で搬出量を計算。様式データ内に搬出画像の例あり。

## 資源利用根拠資料の例
・共販所やチップ工場に出す場合は受け入れ明細を添付。
・共販所に出さず、薪にする場合は
下記のようにその山から搬出している写真を根拠として示して下さい。
例は、モニタリング調査のガイドラインの「木材資源利用調査」を実施したものです。
施業地〇〇町～～（0.2ha）
搬出木 平均直径30cm×高さ18m
【目標値】
モニタリング調査のガイドライン、立木幹材積早見表より胸高直径30cm樹高18ｍだと１本で0.58㎥。
100平米につき3本伐採→0.2haで60本
0.58㎥×60本＝64.8㎥
根元や梢端は使わないので造材歩留まり70％として、
34.8㎥×70％≒24㎥（目標値）
＊＊＊
【年次調査】
モニタリング調査のガイドライン、末口二乗法より
丸太1本材積＝30㎝×30㎝×3ｍ×1/10000＝0.27㎥
0.27㎥×30本＝8.1㎥
8.1㎥×軽トラ3台＝24.3㎥（実績値）